## Лист1
Утверждаю Директор школы: В. В. Перинова Приказ №__9____ от 11.01.2022 г.
№ | Наименование мероприятий | Сроки | Описание действий, результаты | Школьный показатель реализации | Ответственный
1. Организационно-технологические мероприятия
1 | Дорожная карта | 2022-01-12 | Разработка и утверждение школьной дорожной карты 500+ | Дорожная карта утверждена | Рабочая группа
2 | Анкетирование. Анализ рискового профиля школы | 17.01-01.02. 2022 | Прохождение онлайн-анкетирования для разработки рискового профиля | Анкетирование пройдено | Рабочая группа, педагоги школы, родители, обучающиеся
3 | Размещение рисковых профилей школы в личном кабинете | 4.02.20022 | Размещение рисковых профилей школы в личном кабинете | Рисковые профили размещены | Рабочая группа
4 | Установочный вебинар | 07.02-14.02.2022 | Участие в установочном семинаре для школ и кураторов | Приняли участие в вебинаре | Рабочая группа
5 | Организация работы школы по проведению самодиагностики | 28.02-11.03. 2022 | Посещение школы куратором, проведение самодиагностики, определены меры противодействия имеющимся рискам | В ИС загружены результаты самодиагностики | Рабочая группа
6 | Работа с концептуальными документами школы | 14.02- 25.03.2022 | Разработка Концепции развития, Среднесрочной программы развития, Антирисковой программы | Документы разработаны | Рабочая группа
7 | Посещение школы куратором | 14.02- 25.03.2022 | Посещение куратором школы, начало работы с рисковым профилем | Работа по антирисковому профилю начата | Рабочая группа
8 | Размещение концептуальных документов школы в ИС | 2022-03-24 | Размещение концептуальных документов школы в ИС (Концепции развития, Среднесрочной программы развития, Антирисковой программы) | Документы размещены | Рабочая группа
9 | Подготовка отчетов по 1 этапу работы с рисковыми направлениями | 25.04-01.06.2022 | Подготовка школой совместно с куратором подтверждающих документов исполненных мероприятий Антирисковых программ в рамках 1 этапа наступления позитивных изменений | Документы подготовлены, размещены в ИС | Рабочая группа, руководители МО
10 | Мониторинг базовых направлений в ИС МЭДК | 2022-05-13 | Загрузка данных в ИС | Осуществлена активация базовых направлений мер | Рабочая группа
11 | Мониторинг 1 этапа в ИС МЭДК | 2022-05-27 | Осуществление выгрузки данных из ИС МЭДК для первичного мониторинг позитивных изменений | Документы, подтвержденные куратором, загружены в ИС МЭДК | Рабочая группа
12 | Мониторинг 2 этапа в ИС МЭДК | 2022-10-28 | Осуществление выгрузки данных из ИС МЭДК для первичного мониторинг позитивных изменений | Документы, подтвержденные куратором, загружены в ИС МЭДК | Рабочая группа
2. Организационно-технологические мероприятия
13 | Проведение планерных совещаний по выполнению Дорожной карты | В течение всего периода | Совещания с коллективом по реализации Дорожной карты | Совещания проведены, протоколы совещаний | Рабочая группа
14 | Составление графика КПК педагогическими работниками | С марта 2022 года и до окончания года | Педагогами пройдены КПК | Не менее 70% педагогов прошли КПК | Рабочая группа, руководители МО
15 | Участие в мероприятиях по психолого-педагогическому сопровождению | В течение всего периода | Участие в семинарах | 100% реализация направления | Рабочая группа, педагоги школы
16 | Участие в региональных мониторингах качества образования | По графику РЦОИиОКО | Обучающиеся школы приняли участие в региональном мониторинге | Приняли участие в мониторингах, проведен анализ результатов | Рабочая группа, педагоги школы
17 | Реализация дополнительных профессиональных программ и мероприятий | В течение всего периода | Разработаны и реализуются программы повышения профессиональных компетенций педагогов школы | Реализованы программы ДПП, мероприятия | Рабочая группа, руководители МО
18 | Участие в стажировочных площадках | По графику КО, ЦНППМ | Приняли участие в работе стажировочных площадок | Педагоги школы приняли участие в работе стажировочных площадок | Рабочая группа, педагоги школы
19 | Участие в методических семинарах, вебинарах | 1 раз в месяц | Приняли участие в семинарах, вебинарах РЦОИиОКО, ЦНППИ, БРИОП, РЦО | Ежемесячное участие в семинарах, вебинарах | Рабочая группа, руководители МО
20 | Работа с наставником школы | В течение всего периода | Повышение профессиональной компетентности педагогов школы | Проведены мероприятия с участием наставников | Рабочая группа, педагоги школы
21 | Участие в мастер-классах | По графику 2 полугодия 2022 года | Повышение профессиональной компетентности педагогов в рамках ПК и других методических мероприятий. Создание условий для адаптации молодого педагога. Знакомство с эффективными практиками организации учебного процесса | Приняли участие во всех мероприятиях ЦНППМ БРИОП | Рабочая группа, руководители МО
3. Аналитико-мониторинговые мероприятия
22 | Организация и проведение планового мониторинга | До 12.09.2022 | Проведена оценка внедрения и реализации Программы развития. Выявление типичных трудностей | Составлены отчеты | Рабочая группа
23 | Итоговый отчет работы участников проекта (презентация школьных кейсов) | 2022-12-01 | Обмен опытом, направление в ФИОКО | На информационном ресурсе размещены кейсы | Рабочая группа, руководители МО, педагоги школы