ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Программе наставничества МАОУ ФМШ №56 г. Улан- Удэ, утвержденной приказом от 13.12.22 г. № 320

«Дорожная карта» реализации целевой модели наставничества в МАОУ ФМШ №56 г. Улан- Удэ

на 2022 – 2023 учебный год

| № п/п | Название этапа | Планируемый результат | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка условий для реализации программы наставничества. Задачи: - получить поддержку концепции наставничества внутри и вне организации; - собрать предварительные запросы от потенциальных наставляемых и выбрать соответствующие этим запросам аудитории для поиска наставников; - формирование мотивированной команды, выбор кураторов программы. | Определение необходимых ресурсов (кадровые, методические, материально- техническая база и т.д.) и возможных источников их привлечения | - Изучение Распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации № P-145 от 25 декабря 2019 г. «Об утверждении методологии (целевой) модели наставничества обучающихся для организаций осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися». - Изучение Положения о программе наставничества в ОУ, Типовой формы программы наставничества в ОУ и методических рекомендаций по ее созданию. | Декабрь 2022 | Директор, администрация |

| № п/п | Название этапа | Планируемый результат | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Информирование педагогического коллектива, сообщества ОО о Целевой модели наставничества | Создание дорожной карты реализации программы наставничества. | - Проведение Педагогического совета «О Целевой модели внедрения наставничества». - Создание рубрики на сайте ОУ. 2.7 Разработка «дорожной карты» реализации программы наставничества в ОУ. 2.8. Разработка типовой формы программы наставничества и методики ее формирования в ОУ. | декабрь - 2022 | Директор, администрация, классные руководители |

| № п/п | Название этапа | Планируемый результат | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Подготовка нормативной базы реализации целевой модели наставничества в ОУ. | Создание нормативной базы реализации целевой модели наставничества ОУ. | - Издание приказа «О внедрении целевой модели наставничества в ОУ» - Утверждение программы наставничества в ОУ. - Утверждение «дорожной карты» реализации программы наставничества. - Издание приказа об утверждении Плана реализации Целевой модели. - Назначение куратора программы наставничества ОУ (издание приказа). - Обучение куратора. | декабрь 2022 | Директор, администрация, проектная группа |
| 4. | Формирование базы наставляемых. Задачи: - мониторинг и систематизация запросов от потенциальных наставляемых; - основные направления сбора данных: академические успехи, развитие компетенций, личностные характеристики; | Сформированная база наставляемых с картой запросов, которая на следующем этапе поможет сориентироваться при подборе кандидатов в наставники. | - Анкетирование педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. - Формирование базы данных наставляемых из числа педагогов. - Формирование базы данных наставляемых из числа молодых педагогов. | Декабрь 2022- февраль 2023 | Директор, администрация, проектная группа |

| № п/п | Название этапа | Планируемый результат | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Формирование базы наставников. Задачи: поиск потенциальных наставников для формирования базы наставников: - педагогов, заинтересованных в тиражировании личного педагогического опыта и создании продуктивной педагогической атмосферы; | Формирование базы наставников, которые потенциально могут участвовать как в текущей программе наставничества, так и в будущей. | - Оценка участников, наставляемых по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников. - Анкетирование среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных. - Анализ анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. | Декабрь 2022- январь 2023 | Администрация, куратор, проектная группа |

| № п/п | Название этапа | Планируемый результат | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Отбор и обучение наставников. Задачи: - разработать критерии отбора в соответствии с запросами наставляемых; - выбрать из сформированной базы подходящих под эти критерии наставников; - провести собеседование с отобранными наставниками, чтобы выяснить уровень их психологической готовности. | Программа обучения наставников, которая учитывает следующие задачи: - установление позитивных личных отношений с наставляемым; - помощь наставляемым в развитии жизненных навыков: формирование жизненных целей, принятие решений, развитие ценностносмысловой сферы, долгосрочное планирование; - помощь в формировании образовательных и карьерных траекторий. | - Анкетирование педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. - Анализ данных. - Формирование базы данных наставляемых из числа педагогов. - Создание Программы наставничества. | Январь-2023 | Администрация, куратор, психолог, классные руководители |

| № п/п | Название этапа | Планируемый результат | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Формирование наставнических групп. Задачи: сформировать группы, подходящих друг другу наставников и наставляемых. | Сформированные наставнические группы, готовые продолжить работу в рамках программы. | - Круглый стол участников программы с представлением наставников. - Анализ анкет и формирование наставнических групп. | Январь-февраль 2023 | Куратор, психолог |
| 8. | Организация хода наставнической программы. Задачи: закрепление гармоничных и продуктивных отношений в наставнической группе так, чтобы они были максимально комфортными, стабильными и результативными для обеих сторон. | Наставник и наставляемый готовы к дальнейшему взаимодействию, между ними возникло взаимопонимание; наставник и наставляемый понимают, чем могут быть полезны друг другу, начинают выстраивать доверительные отношения, получают первый результат, готовы к созданию долгосрочного плана. | - Составление планов индивидуального развития наставляемых. - Организация психологического сопровождения. Наставляемых и наставников. - Реализация индивидуальных планов работы наставнических групп: - проведение первой, организационной встречи наставника и наставляемых; - проведение регулярных рабочих встреч наставнических групп; регулярный мониторинг взаимодействия участников Программы; - мониторинг личной удовлетворенности участников Программы. | Январь - декабрь 2023 | Куратор, психолог |

| 9. | Завершение наставничества в 2023 учебном году. | Стабильные наставнические отношения, доведенные до логического завершения и реализованная цель наставнической программы для конкретной наставнической группы. | - Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества и личной удовлетворенности участием в программе наставничества. Мониторинг и оценка влияния программ на всех участников. - Оценка участников по заданным параметрам, проведение второго, заключающего этапа мониторинга влияния программ на всех участников. - Издание приказа «О вынесении благодарности наиболее результативным участникам Программы». - Внесение данных об итогах реализации программы наставничества в базу наставников и базу наставляемых. - Формирование долгосрочной базы наставников. | декабрь 2023 | Директор, администрация, куратор, классные руководители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |